[image: image1.png]Dzielnicowy
blizej nas




Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2

Komisariat Policji w Modliborzycach
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

1)  Oznaczenie przez właścicieli numerem porządkowym każdej posesji we wsi Wola Studzieńska, Wola Studzieńska Kolonia. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich instytucji, zwłaszcza służb ratunkowych. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów pochodzących od mieszkańców miejscowości gminy Batorz oraz obserwacji własnych w trakcie obchodu, z których wynika że problem ten obejmuje około 15 procent posesji.

  2. Zakładany cel do osiągnięcia. 
1) Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym, oraz odpowiedzialnością prawną za brak oznaczenia posesji numerem porządkowym co stanowi wykroczenie z artykułu 47b prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2) Zakładany cel to oznaczenie wszystkich posesji numerem porządkowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji  poszczególnych etapów zadań.
1) Indywidualne spotkania z sołtysami miejscowości Wola Studzieńska, Wola Studzieńska Kolonia – termin realizacji do 30.01.2026r.
2) Umieszczenie na tablicy ogłoszeń sołtysów miejscowości Wola Studzieńska, Wola Studzieńska Kolonia, informacji skierowanej do wszystkich mieszkańców o obowiązku oznaczenia numerem porządkowym nieruchomości – termin realizacji do 10.02.2026r.
3) Systematyczne kontrole w trakcie służby obchodowej i rozmowy z właścicielami, którzy nie dopełnili obowiązku oznaczenia posesji numerem porządkowym – termin realizacji do 31.05.2026r.
4) Przeprowadzenie  powtórnej  kontroli  na terenie posesji, w których przeprowadzono akcję edukacyjną, celem sprawdzenia prawidłowości oznakowania posesji – termin realizacji od 20.06.2026r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem 
      planowanych przez nie do realizacji zadań.
1) Sołtysi miejscowości Wola Studzieńska, Wola Studzieńska Kolonia.
2) Urząd Gminy w Batorzu.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu 
        priorytetowym.
1) Wystąpienie kierowane do mieszkańców wsi przekazane przez sołtysów wsi.
2) Informacja umieszczona na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Janowie    Lubelskim.
Dzielnicowy młodszy aspirant Damian Stolarz
